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	MARCHÉS PUBLICS
[bookmark: _Hlk195273765][bookmark: _Hlk205302932][bookmark: _Hlk207870777]AVENANT N° 1 au Marché de travaux de la Maison Médicale de Luzy portant plus-values 
Marché de travaux à procédure adaptée
Lot 10 CVC / Plomberie  
	EXE10




	A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice



Communauté de Communes Bazois Loire Morvan 
11, Place Lafayette 
58 290 MOULINS ENGILBERT
Budget Général : 200067882 00015	

	B - Identification du titulaire du marché public




SARL MASSEY
56 route d’Arnay le Duc 71400 Autun
Tel 03 85 86 99 00
Mail contact@sarlmassey.fr
SIRET : 415 720 556 00034

	C - Objet du marché public



  Objet du marché public: Rénovation de la maison médicale de Luzy – Phase 1 bâtiment avenue Hoche

  Date de la notification du marché public : notifié le 13/04/2026


  Durée d’exécution  initial du marché public : 8 mois ou ………………… jours, à compter de l’ordre de service daté du 30/04/2026.



  Montant initial du marché public : 47 987,26 € HT




	D - Objet de l’avenant



  Modifications introduites par le présent avenant :

Plus-values suivantes : 

Dans le cadre des travaux de rénovation de la maison médicale de Luzy, la création d’une douche PMR a été demandée. Cette opération a été attribuée initialement à l’entreprise en charge de la pose du carrelage car il s’agissait de créer une douche à l’italienne.
L’entreprise en charge n’étant pas en mesure d’honorer son marché et notamment la pose d’un siphon, l’entreprise Massey en charge des travaux de CVC/plomberie s’est proposée pour fournir et poser un siphon et une douche extra-plate.

Cette opération induit une plus-value de son marché et une moins-value du marché de l’entreprise Cérasol pour le lot n°04.

Les prestations décrites pour cet avenant sont les suivantes : 
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  Incidence financière de l’avenant :

L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)
|_|	Non					|X|	Oui

Montant de l’avenant : + 1 040,05€ HT 
TVA : 208,01 € 
Montant TTC : 1 248,06 €
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	E - Signature du titulaire du marché public




	Nom, prénom et qualité
du signataire (*)
	Lieu et date de signature
	Signature

	Pour l’entreprise MASSEY
	Le 13/07/2026 à Luzy
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.


	F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice



POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BAZOIS LOIRE MORVAN 

LA PRÉSIDENTE, JOCELYNE GUERIN, AUTORISEE PAR DELIBERATION GENERALE DE DELEGATION DE POUVOIR 2026_CC_091 (*), 
POUR LA PRESIDENTE, PAR DÉLÉGATION (ARRETE AR_003_2026 DU 21 AVRIL 2026, LE DIRECTEUR DU PÔLE JURIDIQUE ET COMMANDE PUBLIQUE, JEAN-SEBASTIEN HALLIEZ



	A : Moulins Engilbert  le 13 juillet 2026

Signature










Notifié à titulaire le : 13 juillet 2026

Signature du titulaire du marché 





(*) « Approuver et conclure tous avenants et décision à poursuivre à toute marché, quelle que soit sa forme de passation dans la mesure où celui-ci conduit à une évolution du marché initial inférieure à 5 % »
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HT   TVA  TTC

Montant initial 47 987,26 €   9 597,45 €      57 584,71 €  

Avenant 1 1 040,05 €      208,01 €          1 248,06 €     

Total 49 027,31 €   9 805,46 €      58 832,77 €  

% 2,17%


